|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  Дома детского творчества Дигорского района      Утверждаю  Директор МКУ ДО ДДТ  Дигорского района  Кабанова И.С.  «15»января 2019г.      .    **ДОРОЖНАЯ КАРТА**  МКУ ДО ДДТ Дигорского района на 2019 -2022гг.  О внедрении целевой модели развития системы дополнительного образования детей Республики Северная Осетия – Алания.    Данная дорожная карта – документ, отражающий мероприятие Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  С 2019 года осуществляется поэтапный переход на ПФДО (персонифицированное финансирование дополнительного образования), в связи с этим проводятся следующие мероприятия: 1. Создаются новые места дополнительного образования в МКУ ДО ДДТ Дигорского района.  2. Приобретается высокотехнологическое оборудование  3. Переподготовка и повышение квалификации.  Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:  - Закон «Об образовании» Российской Федерации;  - Национальный проект «Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018г:  **Цели:** - обеспечение динамики позитивного развития МКУ ДО ДДТ как открытой, гибкой, образовательной, методически организованной, социокультурной системы, ориентированной на освоение и практическую реализацию системно-деятельной парадигмы в дополнительном образовании и ее реализации.  **Задачи**:  - создать условия для обновления содержания и повышения качества дополнительного образования, удовлетворяющего современным требованиям личности, семьи, общества и государства;  - совершенствовать нормативно-правовую базу функционирования ДДТ;  - совершенствовать модель взаимодействия основного и дополнительного образования;  - обеспечить государственно-общественный характер управления ДДТ;  - совершенствовать систему влияния ДДТ на воспитательную и социально-культурную ситуацию в Дигорском районе;  - повысить рейтинг ДДТ на рынке услуг дополнительного образования в районе;  - расширить профессиональное и творческое взаимодействие педагогов;  - создать условия для активного освоения и использования педагогическими работниками, обучающимися новых информационно-коммуникационных технологий;  - развить новые формы  и механизмы мониторинга деятельности ДДТ по реализации программ дополнительного образования детей;  - расширить систему поэтапного обновления, использования и сохранения материально-технической базы ДДТ и его финансовых ресурсов для реализации различных направлений деятельности;  - обеспечить реализацию федеральных законов, касающихся образования.  **Ожидаемые результаты**:  Реализация программы призвана способствовать:  - появлению позитивных изменений в качестве дополнительного образования;  - общественному признанию и нормативно-правовому закреплению новых форм предъявления высокого уровня дополнительного образования;  - наличию оптимальной системы функционирования нормативно-правовой базы ДДТ, обеспечивающей юридическую защищенность в деятельности ДДТ;  - совершенствованию основного и дополнительного образования;  - расширению и углублению сферы влияния ДДТ на воспитательную и социокультурную ситуацию в районе;  - повышению профессионального роста педагогов и развитию современной образовательно-воспитательной среды;  - положительной динамике в процессе освоения и использования педагогами, обучающимися новых информационно-коммуникационных технологий, внедрению и использованию в деятельности ДДТ глобальных информационных сетей (интерактивное обучение, Web-страницы, электронная почта, использование сайта в информационных, рекламных, учебных целях);  - успешному освоению педагогами проектной деятельности, получению грантовой поддержки под целевые программы;  - системности деятельности ДДТ в обновлении, сохранении, использовании материально -технической базы и финансовых ресурсов;  - обеспечению реализации нормативно-правовых актов по укреплению казенного образовательного учреждения.       Программа опирается на принципы:  - свободный выбор детьми образовательных программ в соответствии с интересами, склонностями, способностями;  -расширение содержания обучения, направленного на развитие личности, ее мотивации к познанию и творческой деятельности,  - ориентация на личностные интересы, потребности и способности ребенка,  - возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка,  - единство обучения, воспитания и развития. |
|  |

**Система  мероприятий по реализации программы развития организации**

### МКУ ДО ДДТ ДИГОРСКОГО РАЙОНА до 2022 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации |
|  |  |
| **1. Развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для организации дополнительного образования** |  |
| Текущий ремонт кабинетов ДДТ | 2019 - 2022 гг. |
| Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники (системные блоки, мониторы, сканеры, принтеры, ксероксы, МФУ, мультимедийные проекторы и т.д.) | 2019-2022 гг. |
| Приобретение лицензионного программного обеспечения | 2019-2022гг. |
| Издание сборника образовательных программ для объединений ДО (по разным направленностям) | 2019-2022гг. |
| ИТОГО: |  |
| **2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников организации дополнительного образования** |  |
| Обучение на курсах повышения квалификации педагогов дополнительного образования | 2019-2020гг. |
| Обучение на курсах повышения квалификации руководителей учреждения | 2019-2022гг. |
| Проведение теоретических семинаров, семинаров-практикумов, круглых столов, мастер-классов для педагогов дополнительного образования | 2019-2020 гг. |
| Проведение конкурсов профессионального мастерства. Предоставление денежного поощрения лучшим педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей | 2019-2020гг. |
|  |  |

V. Показатели и индикаторы реализации программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели реализации программ: | Единица измерения |
| Увеличение количества детей в возрасте 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности от детей этого возраста. | До 2022г.- 75% |
| Увеличение количества новых образовательных программ | До 2022г.-50% |
| Увеличение количества творческих объединений спортивной и технической направленности | До 2022г.- 30% |
| Повышение профессиональной компетентности педагогов, увеличение высококвалифицированных кадров | До 2022г – 50% |